## Лист1
Приложение 1
к письму Департамента общего образования
Томской области
от _______________ № _______________
Отчёт о реализации мероприятий региональной «дорожной карты» проекта Адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях Томской области в 2021 году
Код региона | Регион | Все мероприятия региональной дорожной карты проекта "500+" 1) | Краткое описание мероприятия |  | Плановая дата проведения мероприятия | Фактическая дата проведения мероприятия | Региональные показатели результативности | Организация, ответственная за проведение мероприятия | Целевая аудитория мероприятия | Ссылка на информационное сопровождение мероприятия2) | Ссылка на размещение подтверждающих документов3) | Дополнительая ссылка | Комментарий
|  |  | Цель и задачи мероприятия | Место и формат проведения мероприятия
70 | Томская область | Подготовка и направление в ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (далее – ФИОКО) письма о назначении региональных координаторов проекта «500+» в Томской области | Утвержден состав региональных координаторов проекта | Распоряжение ДОО ТО | 2021-01-21 | Письмо от ДОО ТО | Назначение региональных координаторв (выполнено) | ДОО ТО | Участники проекта 500+ |  | https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/pip/rasporyazhenie_o_proekte_500__2021.pdf
|  | Проведение мониторинга региональным координатором процесса сбора данных муниципальных координаторов и отобранных школ в личном кабинете ФИС ОКО регионального оператора | Утвержден состав муниципальных координаторов проекта | Распоряжение ДОО ТО | 2021-01-25 | 2021-02-15 | Назначение муниципальных координаторов проекта (выполнено) | ДОО ТО | Участники проекта 500+ |  | https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/pip/rasporyazhenie_o_proekte_500__2021.pdf
|  | Запуск анкетирования участников образовательных отношений в отобранных школах | Анкетирование через личные кабинеты участников с целью определения потенциальных участников проекта | Информирование ТОИПКРО | 2021-01-28 | 2021-02-13 | 42 школы приняли участие (выполнено) | ТОИПКРО, МОУО | Участники проекта 500+ | Письмо ДОО ТО от 03.02.2021 № 57-0586
|  | Участие в ВКС для региональных и муниципальных координаторов | Методическое сопровождение , погружение в специфику проекта, обозначение целей,задач предстоящей работы | ВКС-подключение | 2021-01-28 | 2021-01-28 | Участие региональных координаторов (выполнено) | ТОИПКРО | Участники проекта 500+ | Еженедельная рассылка на почту участников
|  | Анализ результатов анкетирования кураторов, представленных федеральным оператором | Определение кандидатур для работы куратором в 2021 году | Распоряжение ДОО ТО | 2021-02-03 | 2021-02-15 | Отбор и утверждение 42 кураторов, определенных регионом. (выполнено) | ДОО ТО, МОУО | Участники проекта 500+ |  | https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/pip/rasporyazhenie_o_proekte_500__2021.pdf
|  | Разработка и утверждение распоряжения Департамента общего образования Томской области (далее - ДОО ТО) о реализации проекта Адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях Томской области в 2021 году | Обозначение основных направлений в работе региона по данному проекту | Распоряжение ДОО ТО | 2021-02-15 | 2021-02-15 | Отбор и утверждение 42 кураторов, школ - участниц проекта, муниципальных координаторов (выполнено) | ДОО ТО | Участники проекта 500+ |  | https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/pip/rasporyazhenie_o_proekte_500__2021.pdf
|  | Завершение анкетирования школ-участниц проекта | Анкетирование через личные кабинеты участников с целью определения потенциальных участников проекта | Информирование ТОИПКРО | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 42 школы приняли участие (выполнено) | ДОО ТО | Участники проекта 500+ | Письмо ДОО ТО от 03.02.2021 № 57-0586
|  | Организация и проведение установочного семинара в форме круглого стола для кураторов и руководителей школ – участников проекта | Методическое, организационное, стратегическое сопровождение участников проекта | Совещание с муниципальными координаторами и участниками проекта 2020 года | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 100% участие директоров, кураторов 2020 года, 20 муниципальных координаторов (выполнено) | ТОИПКРО | 10 кураторов и 10 директоров - участники проекта 2020 года, 20 муниципальных координаторов проекта 2021 года, 2 региональных координатора 2021 года | https://toipkro.ru/index.php?act=news&id=4899 | https://disk.yandex.ru/d/kHyHjRW-ukPhsQ
|  | Первичное посещение ОО кураторами | Знакомство куратора с командой школы, с условиями и проблемами, обозначенными школой | Индивидуальные посещения, созвон, выстраивание диалога для дальнейшего взаимодействия, школы - участницы проекта | Март - апрель 2021 г. | Март - апрель 2021 г. | 42 куратора, 42 команды школ - участниц проекта, 20 муниципальных координаторов (выполнено) | Муниципальные координаторы | Кураторы посетили ОО, РПШ верифицированы, в МЭДК представлены соответствующие отметки (доля ОО из числа включенных в проект, посещенных кураторами – не менее 75%; доля ОО, активировавших рисковые направления - 100%)
|  | Организация участия в еженедельных методических вебинарах, предлагаемых ФИОКО | Мметодическое, организационное, стратегическое сопровождение участников проекта | ВКС-подключение | Еженедельно | Еженедельно | 100% участие и оповещение участников проекта( директоров и кураторов, муниципальных координаторов. Размещение актульных материалов на сайте , рассылка их участникам проета. (выполнено) | ТОИПКРО | Директора и кураторы, муниципальные координаторы | Еженедельная рассылка на почту участников
|  | Организация и проведение стратегической сессии по работе с кураторами проекта «500+» и муниципальными координаторами «Школа Кураторов 500+ «ИнструментариУМ» | Погружение в специфику проекта, планирование работы с командами школ, вошедших в проект | Стратегическая сессия, ТОИПКРО | 2020-03-10 | 2020-03-10 | Участие 42 кураторов и 20 муниципальных координаторов проекта 500+, 10 кураторов проекта 2020 (выполнено) | ТОИПКРО | 42 куратора и 20 муниципальных координаторов проекта 500+, 10 кураторов проекта 2020 | https://toipkro.ru/index.php?act=news&id=4974 | https://disk.yandex.ru/d/kHyHjRW-ukPhsQ
|  | Организация и проведение стратегической сессии по работе с директорами школ проекта «500 +» «Школа Директоров 500+ «ИнструментариУМ» | Обзор стратегических возможностей работы школьной команды по повышению качества образования | Стратегическая сессия, ТОИПКРО | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 42 педагогических команд (директор и заместитель) (выполнено) | ТОИПКРО | 42 педагогических команд (директор и заместитель) школ - участниц проекта 500+ | https://toipkro.ru/index.php?act=news&id=4974 | https://disk.yandex.ru/d/kHyHjRW-ukPhsQ
|  | Разработка и утверждение регионального плана-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту | Определение мероприятий, проводимых в регионе,соотносимых с дорожной картой проекта 500+ | Распоряжение ДОО ТО | 2021-03-22 | 2021-03-19 | План–график разработан, утвержден и направлен в ФИОКО (выполнено) | ДОО ТО | Участники проекта 500+ |  | https://toipkro.ru/content/files/documents/461-r_ot_19.03.2021_Ob_utv_dor_karty__500___2_.pdf
|  | Проведение вебинаров, семинаров по методическим запросам школ по направлениям работы в разрезе актуального рискового профиля (ежеквартально) | Методическая поддержака специалистов | Педагогический десант "Профилактика эмоционального выгорания" | Март-декабрь 2021 г. | 2021-04-23 | Участие педагогов, втом числе из школ, вошедших в проект 500+(25 ) (выполнено) | ТОИПКРО | Участие педагогов Бакчарского района (в том числе школ, вошедших в проект 500+) | приказ ТОИПКРО № 29-7 от 16.04.21
|  | Организация и реализация дополнительных программ повышения квалификация для педагогических и управленческих работников школ – участниц проекта по темам:проекта по темам: "Формирование мотивирующей образовательной среды в школах, функционирующих в сложных социальных условиях" (16 ч.); | Повышение качества профессиональной деятельности педагогов | КурсыПК, ТОИПКРО | Март-декабрь 2021 г. | 29.03-01.04.2021 | Участие педагогов из школ, вошедших в проект (42). (выполнено) | ТОИПКРО | Участие педагогов из школ, вошедших в проект 500+ (42 слушателя) |  | https://disk.yandex.ru/d/kHyHjRW-ukPhsQ
|  | Организация и реализация дополнительных программ повышения квалификация для педагогических и управленческих работников школ – участниц проекта по темам:проекта по темам: "Активизация учебно-познавательной деятельности обучающихся на уроках биологии и внеурочных курсах в условиях реализации ФГОС" (40 ч.) | Повышение качества профессиональной деятельности педагогов | КурсыПК, ТОИПКРО | Март-декабрь 2021 г. | 12.04.2021-16.04.2021 | Участие педагогов, в том числе из школ, вошедших в проект 500+ (25 ) (выполнено) | ТОИПКРО | Участие педагогов из школ, вошедших в проект 500+ |  | https://disk.yandex.ru/d/kHyHjRW-ukPhsQ
|  | Организация и реализация дополнительных программ повышения квалификация для педагогических и управленческих работников школ – участниц проекта по темам: "Формирование навыков смыслового чтения на уроках русского языка и литературы" (16 ч.) | Повышение качества профессиональной деятельности педагогов | КурсыПК, ТОИПКРО | Март-декабрь 2021 г. | 25.03-30.03.2021 | Участие педагогов, в том числе из школ, вошедших в проект500+(25 ) (выполнено) | ТОИПКРО | Участие педагогов из школ, вошедших в проект 500+ |  | https://disk.yandex.ru/d/kHyHjRW-ukPhsQ
|  | Организация и реализация дополнительных программ повышения квалификация для педагогических и управленческих работников школ – участниц проекта по темам: "Приемы и методы формирования функциональной грамотности обучающихся на уроках географии" (16 ч.) | Повышение качества профессиональной деятельности педагогов | КурсыПК, ТОИПКРО | Март-декабрь 2021 г. | 23.03-24.03.2021 | Участие педагогов, в том числе из школ, вошедших в проект 500+ (25) | ТОИПКРО | Участие педагогов из школ, вошедших в проект 500+ |  | https://disk.yandex.ru/d/kHyHjRW-ukPhsQ
|  | "Способы повышения качества предметных результатов обучающихся на основе данных диагностических исследований международного, всероссийского и региональных уровней" (история) (80 ч.) | Повышение качества профессиональной деятельности педагогов | КурсыПК, ТОИПКРО | Март-декабрь 2021 г. | 15.03-9.04.2021 | Участие педагогов, в том числе из школ, вошедших в проект 500+ (25) (выполнено) | ТОИПКРО | Участие педагогов из школ, вошедших в проект 500+ |  | https://disk.yandex.ru/d/kHyHjRW-ukPhsQ
|  | Организация и реализация дополнительных программ повышения квалификация для педагогических и управленческих работников школ – участниц проекта по темам:проекта по темам: "Теория и актуальные методики преподавания математики в условиях реализации ФГОС: проектная и совместная деятельность, цифровые инструменты" (64 ч.) | Повышение качества профессиональной деятельности педагогов | КурсыПК, ТОИПКРО | Март-декабрь 2021 г. | Март-август2021 г. | Участие педагогов, в том числе из школ, вошедших в проект 500+ (выполнено) | ТОИПКРО | Участие педагогов из школ, вошедших в проект 500+ |  | https://disk.yandex.ru/d/kHyHjRW-ukPhsQ
|  | Организация и реализация дополнительных программ повышения квалификация для педагогических и управленческих работников школ – участниц проекта по темам: "Профилактика профессионального выгорания педагогов в школах, функционирующих в сложных социальных условиях" (16 ч.); "Социально-психологическое сопровождение участников образовательного процесса в школах, работающих в сложном социальном контексте" (24 ч.) | Повышение качества профессиональной деятельности педагогов | КурсыПК, ТОИПКРО | Сентябрь-декабрь 2021 г. | Сентябрь-декабрь 2021 г. | Участие педагогов из школ, вошедших в проект 500+ | ТОИПКРО | Участие педагогов из школ, вошедших в проект 500+ | план проспект ТОИПКРО, рассылка заявок муниципалитетам | https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/2021_plan-PROSPEKT_byudzhet_TOIPKRO_2_polugodie_itog-1.pdf
|  | Проведение региональных мониторинговых исследований качества образования и всероссийских проверочных работ | Контроль объективности результатов всероссийских работ | Выборочное проведение всероссийсских проверочных работ с контролем объективности результатов в ОО | март 2021 г. | 2021-03-29 | Участие школ, вошедших в списки с признаками необъективных результатов (выполнено) | ТОИПКРО | Участие школ, вошедших в списки с признаками необъективных результатов | https://toipkro.ru/index.php?act=news&id=5120 | http://www.coko.tomsk.ru/index.php/contents/page/69
|  | Организация подготовки документов и проведение контрольного мониторинга за размещением концептуальных документов школами - участницами проекта в ИС МЭДК | Консультирование, мониторинговые исследования материалов, предоставляемых школами - участниками проекта | Монитроинг, ТОИПКРО | Апрель 2021 г. – декабрь 2021 г. | 2021-06-08 | Школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития, дорожную карту в ИС МЭДК (доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором – 100%) (выполнено) | ТОИПКРО, ДОО ТО, МОУО | Участники пректа 500+ | письмо ТОИПКРО от 7.06.2021 №571-и
|  | Проведение консультаций для кураторов и руководителей по применению данных региональных мониторинговых исследований в дальнейшей работе (1 раз в полугодие) | Семинар-совещание «Управление качеством образования в Томской области: от региона к школе» | Семинар, ТОИПКРО | Май 2021 г. | 2021-04-16 | Информирование участников об итогах мероприятий по оценки качества, проводимых в регионе (выполнено) | ДОО ТО, ТОИПКРО | Руководители муниципальных методических служб, руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций и специалисты, курирующие направление работы в соответствии с тематикой Совещания | https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=840 | https://toipkro.ru/index.php?act=news&id=5120
|  | Организация работы по разработке и утверждению муниципальных дорожных карт по реализации комплекса мероприятий поддержки образовательных организаций с низкими образовательными результатами на 2021-2024 гг., в том числе со школами – участницами проекта «500+» | Формирование дорожных карт муниципалитетовпо реализации комплекса мероприятий поддержки образовательных организаций с низкими образовательными результатами на 2021-2024 гг., в том числе со школами – участницами проекта «500+» | Собеседование ДОО ТО с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | 2021-05-26 | июнь 2021 г. | 20 муниципальных дорожных карт (выполнено) | ДОО ТО | 20 муниципальных образований | Школы - участницы проекты продолжают работу в соответствии с документами разработанными в рамках проекта "500+" в 2021 году до января 2022 года и далее (в соответсвии с "дорожными картами").
|  | Организация и проведение контрольного мониторинга за размещением школами - участницами проекта данных первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК | Консультирование, мониторинговые исследования материалов, предоставляемых школами - участниками проекта | Мониторинг, ТОИПКРО | 2021-06-17 | 2021-06-08 | Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором – 100% (выполнено) | ТОИПКРО, ДОО ТО |  | письмо ТОИПКРО от7.06.2021 № 571-и
|  | Анализ результатов мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту | Выявление доли выполненных мероприятий, согласно дорожной карте | Мониторинг, ТОИПКРО | 2021-06-18 | 2021-06-07 | Аналитическая справка (доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты на дату мониторинга) (выполнено) | ТОИПКРО |  | письмо ТОИПКРО от7.06.2021 № 569-и
|  | Подготовка и направление в ФИОКО результатов мониторинга реализации плана-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту | Формирование отчета по исполнению дорожной карты региона | ТОИПКРО, ДОО ТО | 2021-06-18 | 2021-06-18 | Результаты направлены (выполнено) | ДООТО | Выполнение не менее 41% запланированных мероприятий | Письмо ДОО ТО от 11.06.2021 № 57-3495
|  | Анализ результатов выборочной экспертизы документов школ, направленных федеральным координатором | Формирование целевых ориентиров для дальнейшей работы с качеством предоставляемых документов | ТОИПКРО, ДОО ТО | 2021-06-30 |  | Протокол рабочей группы |  |  | Письмо ДОО ТО от 02.06.2021 № 57-3319
|  | Организация и проведение промежуточного семинара-совещания кураторов, директоров и муниципальных координаторов | Подведенире итогов первого этапа проекта, корректировка в планировании дальнейшей работы | Совещание ТОИПКРО | Август 2021 г. | 2021-08-18 |  | ТОИПКРО, ДОО ТО |  | ссылка на распоряжение по август - про
|  | Организация и проведение методической секции в рамках форума «Август – про» для педагогических работников школ проекта «500+» | методическая поддержка участников проекта, трансляция удачных управленческих практик | методические семинары | Август 2021 г. | 18.08.2021. | дистанционное и очное участие руководителей и заместителей руководителей школ . | ТОИПКРО, ДОО ТО |  | письмо ДОО ТО от 10.08.2021№ 57- 4446 О проведении форума "Август.PRO: матрица педагогических изменений" в 2021 году | https://toipkro.ru/index.php?act=news&id=5497
|  | Региональный тренинг «ШНОР! Прокачай свою управленческую команду» | Методический тренинг на формирование и отработку управленческих мероприятий для улучшения образовательной среды в школе | Тренинг ТОИПКРО | Сентябрь–ноябрь 2021 г. | 2021-09-30 | очное участие :42 команды школ-участниц проекта +42 куратора;10 команд школ - участниц 2020 года+10 кураторов | ТОИПКРО | 42 команды школ-участниц проекта +42 куратора;10 команд школ - участниц 2020 года+10 кураторов | письмо ТОИПКРО от 13.09.2021№ 906-и
|  | Организация и проведение семинаров и методических мероприятий по представлению и диссеминации опыта региона, муниципалитетов и отдельных школ перехода в эффективное функционирование (не менее 10 мероприятий согласно муниципальным дорожным картам) | Формирование методической базы для возможности диссеминации эффективного опыта | ТОИПКРО, МОУО | Сентябрь–ноябрь 2021 г. | октябрь | муниципальные координаторы, руководители 42 ШНОР | ТОИПКРО | ссылки на мероприятия , информационное и документальное сопровождение проекта в муниципалитетах | письмо ТОИПКРО от 13.09.2021 №898-и
|  | Анализ результатов мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту | Формирование целевых ориентиров для дальнейшей работы с документами | ТОИПКРО, ДОО ТО | 2021-09-16 | 2021-09-16 | выполнение более71% мероприятий | ТОИПКРО |  | письмо ТОИПКРО от 14.09.2021 №912-и
|  | Подготовка и направление в ФИОКО результатов мониторинга реализации плана-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту | Формирование отчета по исполнению дорожной карты региона | ТОИПКРО, ДОО ТО | Октябрь 2021 г. | 2021-09-17 | План–график утвержден и направлен в ФИОКО (выполнено) | ТОИПКРО, ДОО ТО |  | Письмо ДОО ТО в ФИОКО
|  | Организация и проведение контрольного мониторинга за размещением школами - участницами проекта данных второго мониторинга в ИС МЭДК | Консультирование, мониторинговые исследования материалов, предоставляемых школами - участниками проекта | ТОИПКРО, ДОО ТО | 2021-11-16 | 2021-10-01 | вкс-совещание с участниками проекта | ТОИПКРО, ДОО ТО |  | Письмо ТОИПКРО в МОУО о проведении 3 мониторинга вовлечённости с перечнем критериев
|  | Анализ результатов выборочной экспертизы документов школ, направленных федеральным координатором | Формирование целевых ориентиров для дальнейшей работы с документами |  | 2021-11-18 |  |  |  |  | Письмо ТОИПКРО в МОУО о проведении 3 мониторинга вовлечённости с перечнем критериев
|  | Совещание в режиме ВКС с кураторами по разработке дальнейших мероприятий по итогам экспертизы документов, предоставленных федеральным координатором | Формирование целевых ориентиров для дальнейшей работы с документами |  | Декабрь 2021 г. |  | вкс-совещание с участниками проекта | ТОИПКРО, ДОО ТО |  | Письмо ТОИПКРО в МОУО о проведении 3 мониторинга вовлечённости с перечнем критериев
|  | Информационное сопровождение проекта | Освещение основных документов, методических разработок, мероприятий в рамках проекта, | Размещение актуальной информации на сайте ТОИПКРО и на сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Постоянно | Постоянно | Размещение и обновление материалов на сайтах (выполнено) | ТОИПКРО, муниципальные управления образования | Все участники проекта 500+, в том числе школы, включенные в список ШНОР | https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=1485 http://imc.tomsk.ru/?page_id=25388 http://edubakchar.tom.ru/shnor.html https://xn--80aabfqjj3bddt.xn----7sbhlbh0a1awgee.xn--p1ai/povyshenie-kachestva-obrazovatelnyh-rezultatov http://uoatr.tomsk.ru/projects/500%20+/ http://uooip.kargasok.net/node/1462 http://teg-roo.edu.tomsk.ru/shnor/
|  | Проведение итогового анализа эффективности принятых мер поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях и планирование работы на следующий год | Анализ проведенных мероприятий, оценка их результативности, планирование на следующий период. | ТОИПКРО, ДОО ТО | Декабрь 2021 г. | Декабрь 2021 г. | Аналитическая справка | ТОИПКРО, ДОО ТО | Все участники проекта 500+ | Письмо ТОИПКРО в МОУО о проведении 3 мониторинга вовлечённости с перечнем критериев
Примечания
1) Одно мероприятие в одной строчке
2) Информационное сопровождение мероприятия - это публикации об итогах проведения мероприятий на официальном сайте, соц. сетях и СМИ
3) Подтвеждающие документы - приказы, протоколы, акты и др. нормативно-правовая документация
4) Используется в случае необходимости
5) Комментарий раскрывает содержание дополнительной (ых) ссылок